Отчет

выполнения Плана мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению введения ФГОС ДО в 2015 году (приказ от 24.01.2014 № 44 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях муниципального района имени Лазо»)

| № п/п | План мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению введения ФГОС ДО в 2015 году | Выполнение План мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению введения ФГОС ДО в 2015 году |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов муниципального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Обновлен банк нормативно-правовых документов муниципального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |
| 1.1.1. | Подготовка проекта приказа о создании Координационного совета по введению ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях муниципального района | Утвержден приказ от 10.01.2014 года |
| 1.1.2. | Подготовка проекта приказа об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях муниципального района имени Лазо» | Утвержден приказ от 24.01.2014 |
| 1.1.3. | Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО | основная работа проведена в 2014 году. В 2015 году были обновлены нормативно-правовые акты, регламентирующие реализацию ФГОС ДО по учреждениям. В апреле разработаны основные образовательные программы ДОУ, в июне проведена экспертиза образовательных программ, в августе 2015 года все программы с учетом устранения рекомендаций экспертной комиссии были утверждены. В сентябре все программы развития ДОУ были откорректированы, выпущены в новой редакии и согласованы с начальником Управления образования. В 10 ДОО были внесены коррективы в планы мероприятий «дорожных карт» по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 1.2. | Создание муниципальной команды по организации введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях муниципального района | В 2014 году создана муниципальная команда по введению ФГОС ДО и организована ее работа |
| 1.3. | Проведение мониторинга условий МБДОУ для реализации ФГОС ДО | В течение в феврале и июле 2015 года были проведены мониторинги условий МБДОУ на соответствие с требованиями ФГОС ДО, составлена аналитическая справка по результатам мониторинга условий МБДОУ для реализации ООП. Проведен анализ планов ДОУ по приведению условий ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО на предмет выполнения плана; анализ дорожных карт ДОУ (собеседование с руководителями ДОУ в сентябре 2015 года) |
| 1.4. | Определение пилотных МБДОУ по введению ФГОС ДО в муниципальном районе | В 2014 году были определены пилотные МБДОУ по введению ФГОС ДО (МБДОУ детские сады № 4 р.п. Переяславка, № 5 р.п. Хор, № 10 р.п. Хор). На базе данных учреждений в течении 2015 года проходили обучающие семинары, РМО, оказание адресной консультативной помощи молодым педагогам и педагогам стажистам, у которых возникали трудности с реализаций ФГОС ДО, написанием рабочих программ педагогов и др. |
| 1.5. | Разработка критериев готовности дошкольной образовательной организации к введению ФГОС ДО на основании методических рекомендаций минобрнауки РФ о базовом уровне | В 2014 году были разработаны критерии оценки готовности ДОУ к введению ФГОС ДО и оснащенности ДОУ средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. В феврале и июле 2015 года при проведении мониторингов условий МБДОУ на соответствие с требованиями ФГОС ДО данные критерии были условием оценки готовности ДОУ к реализации ФГОС ДО |
| 1.6. | Разработка плана совместных мероприятий Управления образования и ИМЦ по методическому сопровождению введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях муниципального района | На 2015 год был разработан и утвержден план совместных мероприятий Управления образования и ИМЦ по методическому сопровождению дошкольных организаций муниципального района, в течении года данный план был реализован. |
| 2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ по вопросам ФГОС ДО | Создан и реализуется план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ по вопросам ФГОС ДО. В настоящее время 188 педагогов прошли курсовую подготовку (87 %;), 10 заведующих (33%). 23 ДОУ включены в план повышения квалификации на 2016 год. |
| 2.2. | Оказание адресной методической помощи МБДОУ по вопросам введения ФГОС ДО, подготовка методических рекомендаций по моделированию образовательного процесса на основе ФГОС ДО | В 2015 году были разработаны и обновлены имеющиеся, и направлены в ДОУ методические рекомендации по моделированию образовательного процесса на основе ФГОС ДО. |
| 2.3. | Проведение семинаров, педагогических чтений, конференций по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2015 года, в соответствии с планом Управления образования на 2015 год было проведено на уровне района 7 семинаров с педагогами района, 6 РМО с педагогами, 6 совещаний с руководителями и старшими воспитателями ДОУ на которых рассматривался вопрос введения и реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях района. В данных мероприятиях приняли участие - 223 педагога, в том числе 8 старших воспитателей, 30 заведующих ДОУ. Совещания, МО, круглые столы и др. регулярно проводятся в ДОУ, в соответствии с планами работы ДОУ. В феврале 2015 года были организованы общественные обсуждения вопросов введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях. |
| 3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Формирование бюджета муниципального района по отрасли «образование» с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | В 2015 году планы финансово-хозяйственной деятельности, направленные на реализацию мероприятий по введению ФГОС ДО и приведению условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО, были реализованы в каждом ДОУ |
| 4. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Доведение нормативно-правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО до сведения всех заинтересованных лиц | В течение 2015 года в муниципальном районе проводилась работа по информированию руководителей, педагогических работников и родителей (законных представителей) о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению и реализации ФГОС ДО (в сентябре 2015 размещение в районной газете «Наше время» информации о переходе всех ДОУ на реализацию ФГОС ДО, регулярно обновляется актуальная информация о ФГОС ДО на сайтах Управления образования, МБУ ИМЦ, ДОУ |
| 4.2. | Организация общественного обсуждения вопросов введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях | В феврале 2015 года были организованы общественные обсуждения вопросов введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях. |
| 4.3. | Размещение на официальных сайтах Управления образования, МБДОУ материалов о ходе реализации мероприятий по подготовке и введению ФГОС ДО | В 2015 году была проведена работа по своевременному обновлению информации на сайте Управления образования и на сайте МБУ ИМЦ в рубрике «ФГОС ДО», в том числе по итогам проведенных районных мероприятий. |
| 4.4. | Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Размещена в районной газете «Наше время» информация о переходе всех ДОУ на реализацию ФГОС ДО в сентябре 2015 года, регулярно обновляется актуальная информация о ФГОС ДО на сайтах Управления образования, МБУ ИМЦ, ДОУ |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы МБДОУ муниципального района в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса | Дошкольные образовательные организации муниципального района продолжают ведение работы по укреплению материально-технической базы в соответствии с требованиями к условиям для реализации ФГОС ДО (обновление игровой мебели, игрушек, наглядно-демонстрационного материала, методической литературу и др.), в том числе за счет привлеченных средств. |

________