Пояснительная записка

по результатам мониторинга и контроля исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации муниципального района имени Лазо

за  первое полугодие 2016 года

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 2016 году регламентировано  нормативными документами:

- постановлением администрации муниципального района имени Лазо от 26 05.20016 г. №322-па «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района имени Лазо от 31.08.2015 «814-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального района имени Лазо и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»»;

- постановлением администрации муниципального района имени Лазо от 20.12.13 № 1838-па (в редакции от 24.03.16 № 165-па, от 28.04.16 №263-па, от 31.05.16 №346-па) «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном районе имени Лазо»;

- постановление администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края от 22.01.2016 г. № 13-па «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 25.02.2015 №277-па «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации муниципального района  в качестве основных видов деятельности»»

- постановления администрации муниципального района имени Лазо от 03.02.2016 № 41-па «О контрольных мероприятиях по внутреннему муниципальному финансовому контролю, проводимых финансовым управлением администрации муниципального района имени Лазо в 2015 году и задачах на 2016 год»

- приказ Управления образования администрации муниципального района имени Лазо от 18.03.2016 г. №80 «Об утверждении инструкции по заполнению отчета о выполнении муниципального задания»

-приказ финансового управления администрации муниципального района имени Лазо от 18.05.12 №11П «О методических рекомендациях по проведению мониторинга исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальной услуги муниципальными учреждениями»

В соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг,  учреждения подведомственные Управлению образования оказывают  следующие муниципальные услуги:

- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет);

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 года до 8 лет);

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно - спортивный);

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Результаты мониторинга  муниципального задания (далее – МЗ) на оказание муниципальной услуги  «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)».

На  30.06.2016 год услуга предоставлена МБДОУ  562 чел. (количество человек, установленное муниципальным заданием на 2016 год  645 детей), исполнено на 87,14%. Основная причина снижения - миграционные процессы, низкая посещаемость, недобор детей, высокая заболеваемость.

Показатели,  характеризующие данную услугу:

1. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию.

Показатель рассчитан на год, аттестация проходит согласно плана-графика на 2016 г..

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по подготовке к введению ФГОС ДО.

Показатель рассчитан на год, обучение проходит согласно плана-графика на 2016 г.

3. Наличие постоянно обновляемого сайта, содержащего, в том числе отчет о деятельности учреждения по итогам учебного года, страницу для родителей и т.д.

В некоторых учреждениях  таких как: МБДОУ дс № 2 Дурмин, №3 Гвасюги, №12 Георгиевка, №17 Хор, № 33 Гергиевка, № 34 Георгиевка, № 37 Полетное, № 38 Сукпай, № 41 Соколовка, № 42 Петровичи, № 43 Кондратьевка показатель качества не выполнен из-за проблем с интернетом.

4.  Удовлетворенность качеством образовательной деятельности учреждения по результатам анкетирования родителей (МЗ – 90%)

В МБДОУ: дс № 2 Дурмин (выполнение-91,11%), №3 Гвасюги (95,6 %), № 7 Переяславка (98,9 %), № 8 Киинск (97,8%), № 9 Черняево (81,8%), № 10 Хор (87,8%),  №17 Хор (95,5%), № 20 Дрофа (99%), № 25 Переяславка (54,11%), № 28 Обор (94,44%), № 32 Могилевка (98,9%), № 34 Георгиевка (77,8%), № 35 Гродеков (88,9%),  № 41 Соколовка (96,7%), № 42 Петровичи (95,6%). В остальных учреждениях показатель равен или выше установленного МЗ.

Результаты мониторинга  муниципального задания (далее – МЗ) на оказание муниципальной услуги  «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)».

На  30.06.2016 год услуга предоставлена МБДОУ  1659 чел. (количество человек, установленное муниципальным заданием на 2016 год  1746 детей), исполнено  на 95,02%. Основная причина снижения - миграционные процессы, низкая посещаемость, недобор детей, высокая заболеваемость.

Показатели,  характеризующие данную услугу:

1. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию.

Показатель рассчитан на год, аттестация проходит согласно плана-графика на 2016 г.

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по подготовке к введению ФГОС ДО.

Показатель рассчитан на год, обучение проходит согласно плана-графика на 2016 г..

3. Наличие постоянно обновляемого сайта, содержащего, в том числе отчет о деятельности учреждения по итогам учебного года, страницу для родителей и т.д.

В МБДОУ: дс № 2 Дурмин, №3 Гвасюги, №12 Георгиевка, №17 Хор, № 33 Гергиевка, № 34 Георгиевка, № 37 Полетное, № 38 Сукпай, № 41 Соколовка, № 42 Петровичи, № 43 Кондратьевка показатель качества не выполнен из-за проблем с интернетом.

4.  Удовлетворенность качеством образовательной деятельности учреждения по результатам анкетирования родителей

В МБДОУ: дс № 2 Дурмин (выполнение-91,11%), №3 Гвасюги (95,6 %), № 7 Переяславка (98,9 %), № 8 Киинск (97,8%), № 9 Черняево (81,8%), № 10 Хор (87,8%),  №17 Хор (95,5%), № 20 Дрофа (99%), № 25 Переяславка (82,9%), № 28 Обор (94,44%), № 32 Могилевка (98,9%), № 34 Георгиевка (77,8%), № 35 Гродеков (88,9%),  № 41 Соколовка (96,7%), № 42 Петровичи (95,6%). В остальных учреждениях показатель равен или выше установленного МЗ.

Финансовое обеспечение  на 2016 год:

По дошкольным учреждениям плановое значение составляет  237 573 020  рублей, за   полугодие фактический расход составляет 117 019 882 рублей (49,26%).

Результаты мониторинга МЗ на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования».

На 30.06.2016 услуга предоставлена 132 учащимся (количество, установленное МЗ - 149 человек), исполнено на 88,6%. Основная причина снижения - миграционные процессы, недобор детей.

Показатели,  характеризующие данную услугу:

1. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию.

Отклонение у МБОУ НОШ с. Киинск (МЗ 50 %, факт 0%),  не достаточно баллов для прохождения аттестации.

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по подготовке к введению ФГОС.

Отклонение: МБОУ НОШ р. п. Переяславка (МЗ 100%, факт 93%), курсовая переподготовка запланирована на 2016 г. по плану-графику.

3. Доля педагогов, владеющих ИКТ (имеющих сертификаты).

Исполнено МЗ на 100%.

4. Охват обучающихся горячим питанием.

Отклонение: МБОУ НОШ с. Киинск (МЗ 100%, исполнено 96,7%), окончание обучения детей 1 кл. с 25.05.16 г.

5. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности учреждения по результатам анкетирования родителей.

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности выше установленного МЗ (90%)МБОУ: НОШ Переяславка – 94,8%, НОШ Екатеринославка – 93,1%, НОШ Киинск – 95%.

Финансовое обеспечение услуги начального общего образования на 2016 год составляет  16 312 130,57 рублей за 6 месяцев фактический расход составляет 10 332 388 рублей (63,34%).

Результаты мониторинга МЗ на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования».

Фактически за 6 месяцев  2016 года услуга предоставлена 564 учащимся (количество,  установленное МЗ 585 человек), выполнено на 96,41%. Основная причина снижения - миграционные процессы,  недобор детей.

Показатели,  характеризующие данную услугу:

1. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию.

Высокие показатели качества у МБОУ ООШ р. п. Хор (МЗ 8%, факт 74,2%), т. к. прошли аттестацию не запланированные педагоги и у МБОУ ООШ Среднехорский (МЗ 0%, факт 14%), т. к. прибыли педагоги с квалификацией.

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по подготовке к введению ФГОС.

Отклонений нет. Повышение квалификации прошли 100% по отношению к МЗ.

3. Доля педагогов, владеющих ИКТ (имеющих сертификаты).

МБОУ ООШ Солонцовый (МЗ 100%, исполнено 60%),МБОУ ООШ Долми (МЗ 100%, факт 25%) значение показателя будет достигнуто к 31.12.16 г.

4. Охват обучающихся горячим питанием

Отклонение: МБОУ ООШ № 2 р. п. Хор (МЗ 100%, факт 83,3%) это обусловлено низкой платежеспособностью населения.

5. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности учреждения по результатам анкетирования родителей.

В учреждениях показатель равен или выше установленного МЗ.

Финансовое обеспечение услуги основного общего образования на 2016 год составляет  65 522 407 руб. 22 копейки. За 6 месяцев фактический расход составляет 39 778 792 руб.  56 копеек (60,71%).

Результаты мониторинга МЗ на оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»

Фактически в первом полугодие 2016 года услуга предоставлена 4534 учащимся (количество, установленное МЗ 4603 человек), выполнено на 98,50%. Основная причина снижения - миграционные процессы,  недобор детей.

Показатели,  характеризующие данную услугу:

1. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию.

Показатель рассчитан на год, аттестация проходит согласно плана-графика на 2016 г.

2. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по подготовке к введению ФГОС.

Показатель рассчитан на год, обучение проходит согласно плана-графика на 2016 г.

3. Доля педагогов, владеющих ИКТ (имеющих сертификаты).

Показатель рассчитан на год, обучение проходит согласно плана-графика на 2016 г.

4. Охват обучающихся горячим питанием

Не выполнен показатель МБОУ: СОШ Бичевая (96,74%), СОШ Георгиевка (95,98%), СОШ Дурмин (95,98 %), СОШ Мухен (94,22%), СОШ № 1 Переяславка (69%), СОШ № 2 Переяславка (86,7%), СОШ Соколовка (94%), СОШ Обор (98,45%). Одной из причин не выполнения показателя качества является: низкая платежеспособность населения.

5. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности учреждения по результатам анкетирования родителей.

Отклонение показателя МБОУ: СОШ Гвасюги (98,89%), СОШ Дурмин (98,89%), СОШ Могилевка (97,44%), СОШ № 1 Переяславка (95,5%), СОШ Святогорье (97%), СОШ Соколовка (96,67%), СОШ Полетное (88,89%), СОШ Обор (94,44%) в остальных учреждениях показатель равен или выше установленного МЗ.

Финансовое обеспечение услуги среднего общего образования на 2016 год составляет  404 301 232 руб. 21 коп.. За 6 месяцев фактический расход составляет 231 937 595 руб.  43 коп.(57,37%).

Результаты мониторинга МЗ на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно – спортивный)».

Муниципальное задание доведено до 3 муниципальных образовательных учреждений: МБУ дополнительного образования детей детский оздоровительно - образовательных (профильный) центр «Спарта» рабочего поселка Переяславка муниципального района имени Лазо Хабаровского края, МБУ дополнительного образования детско – юношеская спортивная школа «ИКАР» рабочего поселка Хор муниципального района имени Лазо Хабаровского края, МБО дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа рабочего поселка Переяславка  муниципального района имени Лазо Хабаровского края.

Показатели,  характеризующие данную услугу:

1. Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование

Показатель качества выше установленного МЗ по всем учреждениям.

2. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию

Показатель качества выше установленного МЗ по всем учреждениям.

3. Доля детей, ставших победителями региональных и всероссийских мероприятий.

За 6 месяцев показатель качества выполнен: МБУ ДОД ДООЦ «Спарта» на 7,94%, МБО ДО ДЮСШ – 16,77%, МБУ ДО ДЮСШ «Икар»-19,23%. Низкие показатели выполнения качества обусловлены в первую очередь отсутствием краевых соревнований и финансированием.

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности учреждения по результатам анкетирования родителей.

Отклонение показателя: МБУ ДОД ДООЦ «Спарта» - 97,67 это связано с плохим материально-техническим обеспечением. В остальных учреждениях показатель выше установленного МЗ.

Финансовая обеспеченность на реализацию  услуги  предусмотрена в размере 22 558 387  руб. 55 коп.,  за  6 месяцев 2016 года фактический расход составил 10 761 771 руб. 76 коп. (47,71%).

Результаты мониторинга МЗ на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

Муниципальное задание доведено до МБУ дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества рабочего поселка Переяславка муниципального района имени Лазо Хабаровского края

Показатели,  характеризующие данную услугу:

1. Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование

Показатель качества выше установленного (МЗ 80%, факт 84%), т. к прибыл педагог с высшим образованием.

2. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию

Показатель качества ниже установленного (МЗ 25%, факт 15%), уволился педагог с категорией.

3. Доля детей, ставших победителями региональных и всероссийских мероприятий

Показатель качества ниже установленного (МЗ 10%, факт 3,5%), результат за первое полугодие.

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности учреждения по результатам анкетирования родителей.

Показатель качества ниже установленного (МЗ 80%, факт 78%), частая смена педагогических работников.

Финансовая обеспеченность на реализацию  услуги  предусмотрена в размере 4 421 022  руб. 45 коп., за  6 месяцев 2016 года фактический расход составил 2 020 588 руб. 50 коп. (45,7%).

Начальник Управления образования                                                     О. М. Абдулин

План мероприятий,

направленных на преодоление отклонения параметров фактически предоставляемых подведомственными учреждениями услуг от требований, установленных муниципальным заданием

| Типы образовательных учреждений | Мероприятия по преодолению отклонений от муниципального задания |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1.Пересмотреть комплектование групп и рассмотреть возможность сокращения групп. |
|  | 2.Снизить показатель заболеваемости благодаря профилактическим и оздоровительным мероприятиям. |
|  | 3.Усилить работу воспитателей по работе с родителями. |
|  | 4. Усилить контроль над посещаемостью воспитанников дошкольные учреждения. |
|  | 5.Усилить контроль руководителей за выполнением показателей муниципального задания. |
| Общеобразовательные учреждения | 1.Усилить контроль руководителей за выполнением показателей муниципального задания. |
| Дополнительные образовательные учреждения | 1.Усилить контроль руководителей за выполнением показателей муниципального задания. |
|  | 2.Усилить работу по улучшению качества образовательной деятельности |