**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная территория | Муниципальный район имени Лазо |
| Координатор проекта | Черепанов Дмитрий Георгиевич |
| Разработчик/и проекта | Черепанов Дмитрий Георгиевич,Хегай Вероника Эдуардовна |
| E-mail автора/ов | cherepanov@edu.27.ru,Kh.Vr.2017@mail.ru |
| Название проекта  | «Одаренный ребенок = одаренный учитель» |
| Новизна проекта | Система работы с одаренными детьми будет осуществляться координировано и согласованно всеми уровнями системы образования муниципального района для реализации интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей. |
| Цель проекта | Обеспечение максимально благоприятных условий для выявления и сопровождения одаренных детей. |
| Задачи проекта  | - Знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях одаренных детей и методических приемах работы с ними.- Предоставление возможности учащимся совершенствовать способности в совместной деятельности со сверстниками.- Раннее выявление творческих задатков личности, создание благоприятной развивающей среды, реализация творческого потенциала и развитие способностей ребенка.- Обеспечить педагогическое сопровождение одаренных детей через вовлечение в проектно-исследовательскую деятельность и индивидуальную образовательную траекторию.- Разработать и внедрить «Модель работы муниципальной команды сопровождения одаренных, способных, высокомотивированных детей».- Разработать и скорректировать нормативно-правовую базу обеспечения и реализации проекта.- Совершенствовать механизм взаимодействия и координации работы учреждений образования с одаренными детьми. |
| Основная идея и направления реализации проекта (траектории, векторы, блоки, модули, др.) | Направления:- работа с учащимися;  - работа с родителями;  - работа с педагогическим коллективом. |
| Этапы и сроки реализации проекта  | **Предпроектный (подготовительный)**Мониторинг материально-технической базы образовательных учреждений, кадрового потенциала для реализации модели развития и сопровождения одаренных детей.**Организационный** 1. Ведение банка данных одаренных и высокомотивированных детей и педагогов учреждений, работающих с такими детьми. 2. Изучение имеющихся нормативно-правовых документов. 3. Изучение передового опыта по разработке индивидуальных образовательных программ и индивидуальных образовательных траекторий. 4. Создание нормативно-правовой базы по проекту. 5. Запуск проекта.**Практический**Внедрение муниципальной модели развития и сопровождения одаренных детей. 2. Формирование банка методических разработок педагогов, работающих с одаренными и высокомотивированными детьми (электронный банк методических материалов). 4. Проведение мониторинга промежуточных результатов внедрение модели, при необходимости корректировка схемы взаимодействия модели. 5. Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов.**Итогово- аналитический**1. Обобщение и анализ итогов реализации проекта. 2. Мониторинг участия в конкурсах и результаты одаренных детей. 4. Распространение опыта работы по проекту через участие в мероприятиях различного уровня. |
| Партнеры проекта (в т.ч. сетевое взаимодействие) | - Муниципальные образовательные организации;- Учреждения дополнительного образования; - Учреждения культуры и спорта;- ВУЗы, СУЗы;- ХК ЗФМШ;- ХК ИРО, КЦО;- Центр поддержки одаренных детей ЦПОД;- Вирутальный учебный центр "Олимп-27". |
| Индикаторы, ожидаемые результаты, планируемые продукты проекта | **Ожидаемые результаты проекта** Конечным результатом реализации проекта является создание действующей муниципальной модели развития и сопровождения одаренных детей посредством создания: 1. Банка данных материально-технической базы образовательных учреждений, банка данных одаренных детей, кадрового потенциала (единый муниципальный реестр учебных кабинетов отвечающих современным требованиям для организации работы с одаренными детьми и единого банка данных педагогических кадров для работы с одаренными детьми).2. Системы сетевого взаимодействия образовательных учреждений, занимающихся развитием и сопровождением одаренных детей. 3. Нормативно-правовой базы.4. Повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений в сфере организации работы по развитию и сопровождению одаренных детей. 5. Повышения уровня индивидуальных достижений детей, зафиксированных в содержании портфолио, рост доли победителей и призеров региональных, всероссийских олимпиад и конкурсов от общего числа участников. |
| Риски, связанные с реализацией проекта и пути их минимизации | * Недостаточная готовность педагогического коллектива к работе по реализации проекта

Профессиональная подготовка педагогов, система обучающих семинаров, привлечение преподавателей ВУЗов* Недостаточное количество специалистов психолого-педагогической службы для работы с одаренными детьми

Привлечение специалистов, студентов старших курсов ВУЗов, получающих специальность - психолог.* Снижение эффективности образовательного процесса, связанное с увеличением нагрузки на учащихся и педагогов

Мониторинг нагрузки, соблюдение норм СанПиН* Недостаток необходимых материально-технических ресурсов

Рассмотрение вопросов обеспечения материально- техническими ресурсами на стадии планирования работы, использование возможностей партнеров и школ-участников проекта, перспективное финансовое планирование, привлечение дополнительных финансовых средств (гранты, внебюджетные средства, спонсорская поддержка)* Сохранение в практике работы педагогов старых малоэффективных форм работы с одаренными детьми, недостаточная мотивация педагогов пенсионного и предпенсионного возрастов

Повышение мотивирующего характера управления и методической работы в школе на обновление образовательного процесса и внедрение модели работы с одарѐнными детьми, в том числе через систему премирования, систему доплат и стимулирующих надбавок |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**