**Муниципальный проект «Одаренный ребенок = одаренный учитель»**

**Куратор:** Черепанов Д.Г.

**Руководители проекта:** Хегай В.Э.

**Соисполнители:** МБУ «Информационно-методический центр» муниципального района имени Лазо, Муниципальные образовательные организации муниципального района имени Лазо, Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо, учреждения культуры муниципального района имени Лазо.

**Цель проекта:** обеспечение максимально благоприятных условий для выявления и сопровождения одаренных детей.

**Результат:**

- развитие системы выявления одаренных детей, начиная с дошкольного возраста;

**-**разработка индивидуальной программы сопровождения каждого ребенка, внесенного в районный банк данных;

- увеличение численности обучающихся, принимающих участие в краевых конкурсах и олимпиадах;

- сохранение численности обучающихся, принимающих участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ);

- создание муниципальной команды сопровождения одаренных детей.

**Показатели:**

- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в краевых конкурсах и олимпиадах до 3% от числа обучающихся возрастной группы;

- увеличение доли победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников не менее 10 % от общего количества участников;

- создание 1 муниципальной команды сопровождения одаренных обучающихся.

**План-график реализации проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольная точка | Мероприятие | Ответственный |
| 30.12.2017 | Организовано участие в очно-заочной олимпиадной школе на базе КЦО по подготовке одаренных и высокомотивированных детей муниципального района к участию во ВсОШ и иных всероссийских олимпиад I – III уровней | Черепанов Д.Г.,  Борисова Л.А.,  руководители ОО |
| 10.01. – 23.02.2018 | Организовано участие в региональном этапе ВсОШ 2017/2018 учебного года | Черепанов Д.Г.,  Хегай В.Э. |
| январь,  март | Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017/2018 учебном году. Принято участие в региональном этапе конкурса | Черепанов Д.Г.,  Борисова Л.А.,  руководители ОО |
| январь – май | Принято участие в III Краевой командной олимпиаде школьников | Черепанов Д.Г.,  Хегай В.Э.,  руководители ОО |
| январь – февраль | Организовано участие в Индивидуальной олимпиаде (в рамках II Краевой заочной олимпиады школьников) для победителей в очном туре среди 5 – 8 классов | Черепанов Д.Г.,  Хегай В.Э.,  руководители ОО |
| январь – февраль | Принято участие в краевых учебно-тренировочных сборах (8 – 11 классы) | Черепанов Д.Г.,  Борисова Л.А. |
| февраль | Принято участие в краевом обучающем семинаре-конкурсе «Цифровые каникулы» | Черепанов Д.Г.,  руководители ОО |
| февраль – май | Проведен школьный и муниципальный этапы Всероссийских спортивных соревнований и игр школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» | Черепанов Д.Г.,  руководители ОО,  Отдел культуры |
| март – апрель | Организовано участие в краевой смене-погружении по приоритетным предметам подготовки к ВсОШ (5 – 8 классы) | Черепанов Д.Г.,  Хегай В.Э. |
| март | Проведена районная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» | Черепанов Д.Г.,  Борисова Л.А. |
| март | Создана Ассоциация Победителей Олимпиад муниципального района | Черепанов Д.Г.,  Борисова Л.А. |
| март | Принято участие в региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее» | Черепанов Д.Г.,  Борисова Л.А. |
| март | Принято участие в краевом этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» | Черепанов Д.Г.,  Борисова Л.А. |
| апрель | Методологические основы и практические аспекты организации олимпиадного движения по учебным предметам | Черепанов Д.Г.,  Борисова Л.А. |
| 04.05 –06.05.2018 | Принято участие в краевом форуме организаторов всероссийской олимпиады школьников, муниципальных команд | Черепанов Д.Г.,  Хегай В.Э., руководители ОО |
| май | Проведен прием главой муниципального района победителей, призеров регионального этапа ВсОШ, отличников учебы | Черепанов Д.Г. |
| июнь – июль | Организовано участие в краевой смене-погружении по приоритетным предметам подготовки к ВсОШ (8 – 10 классы) | Черепанов Д.Г.,  Хегай В.Э., руководители ОО |
| 15.09 – 10.12.2018 | Проведен школьный и муниципальный этапы ВсОШ | Черепанов Д.Г.,  Хегай В.Э. |
| октябрь | Реализация в ДОУ модели детской одаренности(отчет о работе муниципальных инновационных площадок ДОУ) | Черепанов Д.Г.,  Данилова Е.С. |
| октябрь | Принято участие в Краевой олимпиаде на знание символики Российской Федерации и Хабаровского края | Черепанов Д.Г.,  Васильченко О.Ю. |
| октябрь | Принято участие в III краевой осенней школе «Наноград – 27 – 2018» | Черепанов Д.Г.,  Хегай В.Э. |
| 01.11-07.11.2018 | Организовано участие в краевой профильной смене-погружении: детско-взрослые курсы | Черепанов Д.Г.,  Хегай В.Э. |
| ноябрь | Принято участие в Региональном робототехническом фестивале «Робофест – Хабаровский край 2018» | Черепанов Д.Г.,  Васильченко О.Ю. |
| декабрь | Проведен торжественный прием начальником Управления образования победителей муниципального этапа ВсОШ в 2018/2019 учебном году | Черепанов Д.Г.,  Борисова Л.А. |
| декабрь | Принято участие в краевой олимпиаде на знание основ конституционного законодательства Российской Федерации | Черепанов Д.Г.,  Васильченко О.Ю. |
| по отдельному графику | Организовано участие в краевых конкурсах, турнирах, олимпиадах, направленных на выявление и поддержание мотивации одаренных детей муниципального района | Черепанов Д.Г.,  Борисова Л.А., Васильченко О.Ю. |

\_\_\_\_\_\_\_