УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

(Управление образования)

ПРИКАЗ

01.08.2010. № 460

р.п. Переяславка

Об организации введения федеральных государственных

образовательных стандартов начального общего образования в

общеобразовательных учреждениях муниципального района имени Лазо

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», постановления Правительства Хабаровского края от 16 апреля 2010   № 104-пр «Об основных направлениях модернизации системы образования в Хабаровском крае на 2011-2013 годы», на основании плана-графика мероприятий федерального уровня введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее -         ФГОС НОО) и приказа министерства образования Хабаровского края от 25.08.2010. № 1775 «Об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в образовательных учреждениях Хабаровского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях района.

2. Отделу информационно-методического обеспечения (Картавых Т.П.) и  отделу по финансово-правовым и кадровым вопросам (Аристова Е.Р.):

2.1. Обеспечить поэтапное введение и реализацию ФГОС НОО во всех общеобразовательных учреждениях района с 01 сентября 2011 года.

2.2. Обеспечить информирование общественности через средства массовой информации о действиях и процедурах введения реализации        ФГОС НОО.

2.3. Провести анализ готовности общеобразовательных учреждений к реализации основной образовательной программы начального общего образования до 30 мая 2011 года.

2.4. Обеспечить координацию работ по нормативно-правовому, организационному, кадровому, методическому, информационному сопровождению введения ФГОС НОО.

3. Районному методическому кабинету (Борисова Л.А.):

3.1. Организовать повышение квалификации всех учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений района по вопросам введения и реализации ФГОС НОО.

3.2. Изучить на районных методических объединениях методические рекомендации об особенностях введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях края по итогам работы пилотных (апробационных) площадок до 30 июня 2011 года.

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:

4.1. Разработать планы - графики мероприятий институционального уровня по обеспечению введения ФГОС НОО до 20 сентября 2010 года.

4.2. Провести анализ готовности общеобразовательных учреждений к реализации основной образовательной программы начального общего образования до 25 мая 2011 года.

4.3. Обеспечить:

- создание необходимых условий для введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях;

- координацию работ по нормативно-правовому, организационному, кадровому, методическому, информационному сопровождению введения ФГОС НОО;

- эффективный контроль, в том числе общественный, за введением ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя начальника Управления образования по общим вопросам Н.С.Сабаеву.

Начальник Управления образования                                             О.Г.Бунбунова

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника

Управления образования

от « 01августа» 2010 г. № 460

План – график мероприятий муниципального уровня

по обеспечению введения федеральных государственных

образовательных стандартов начального общего образования

в общеобразовательных учреждениях муниципального района имени Лазо

| Направления деятельности | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО | Подготовить приказ «О создании муниципального совета по сопровождению введения ФГОС НОО» | сентябрь 2010 г. | Картавых Т.П. |
|  | Утвердить план-график мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях района | сентябрь 2010 г. | Борисова Л.А. |
|  | Подготовить приказ «О создании рабочей группы по обеспечению перехода общеобразовательных учреждений к ФГОС НОО» | апрель 2010 г. | Картавых Т.П. |
|  | Подготовить приказ о введении ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях муниципального района имени Лазо | сентябрь 2010 г. | Картавых Т.П. |
|  | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета муниципальных, национальных и этнокультурных особенностей | в течение 2010-2011 учебного года | Борисова Л.А., директора ОУ |
|  | Разработать: - должностные инструкции работников Управления образования, ответственных за введение ФГОС НОО; - Положение об организации и координации взаимодействия Управления образования и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО. | до 01.01.2011. | Аристова Е.Р., директора ОУ |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | Сформировать муниципальный бюджет с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. |  | Наумова И.Г. |
|  | Подготовить нормативно- правовые акты, устанавливающие: - нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; - новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; - стимулирование труда в образовательных учреждениях района | декабрь 2010 г. | Наумова И.Г., Ильюшина Н.Е. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО | Обеспечить МОУ учебной и учебно-методической литературой под ФГОС НОО | май 2011г. | Борисова Л.А. |
|  | Разработать методические рекомендации для МОУ, учителей начальной школы, руководителей ШМО по направлениям работы | декабрь 2010г. | Борисова Л.А. |
|  | Создать центр по мониторингу: - подготовки учащихся к школе; - подготовки педагогических кадров к переходу на ФГОС НОО; - подготовки МОУ к переходу на ФГОС НОО. Разработать экспертные материалы | ноябрь 2010 г., март 2011г. | Картавых Т.П., Борисова Л.А. |
|  | Разработать модель взаимодействия учреждений дополнительного образования с общеобразовательными учреждениями, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | до 01.01.2011. | Николаева Н.А. |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО | Провести научно-практическую конференцию по теме «Проблемы введения ФГОС НОО» | февраль 2011г. | Борисова Л.А. |
|  | Провести педагогические чтения по теме «Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НООО» | ноябрь 2011г. | Борисова Л.А. |
|  | Обеспечить повышение квалификации всех учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО | ежегодно | Борисова Л.А. |
|  | Диссеминация инновационного, управленческого и педагогического опыта | ежегодно | Борисова Л.А. |
|  | Проведение семинаров по теме: «Теория и практика управления школой в условиях ФГОС НОО», «Оценка личностных результатов ФГОС НОО» | май-октябрь 2011г. | Борисова Л.А., директора ОУ |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений | в течение 2010-2011 учебного года | Тен И.И., Наумова И.Г., директора ОУ |
|  | Проведение мониторинга условий реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях района | март – апрель 2011 г. | Сабаева Н.С. |
|  | Внесение предложений в министерство образования по разработке программы оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями с учётом софинансирования | март -май 2011 г. | Борисова Л.А. |
|  | Разработка методических рекомендаций по материально-техническому оснащению внеурочной деятельности | май 2011 г. | Николаева Н.А., Борисова Л.А. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО | Информирование общественности через муниципальные средства информации о подготовке и порядке введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях района | 2010 – 2011 г.г. | Сабаева Н.С. |
|  | Создание эффективной системы справочно-методической, нормативной поддержки и сопровождения процесса введения ФГОС НОО | постоянно | Черепанов Д.Г., Картавых Т.П., |
|  | Организация работы сетевого транслятора идей опыта | постоянно | Борисова Л.А. |
|  | Продолжить пополнение медиатек общеобразовательных учреждений цифровыми образовательными ресурсами регионального и муниципального содержания | ежегодно | Черепанов Д.Г. |
|  | Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте Управления образования администрации муниципального района | постоянно | Черепанов Д.Г. |

____________________